## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av prosjekt PJ2111
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Adam | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1 | 0 | 0
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Adam | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 0.5 | 0.5 | 0
Beskrive brukerprofil | Adam | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 0.25 | 0.25 | 0
Lage risikoplan | Alle | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1 | 0.5 | 0.5
Avklare prosjektadministrative forhold | Anita | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 0.5 | 0 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Alexander | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1 | 0.75 | 0.25
Lage logisk design (modeller) | Alexander Christian | 2015-03-09 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Christian Sondre | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Anita | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 1 | 2 | 1
Revidert risikoplan | Alle | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 0.5 | 0.5 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Alexander | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 0.5 | 0.5 | 0
Lage testcase | Adam | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 2 | 1
Programmere komponenter | Sondre Christian | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 10 | 16 | 6
Integrere komponenter | Alexander | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2 | 5 | 3
Teste komponenter | Adam | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 1.5 | 3 | 1.5
Lage dokumentasjon | Adam | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2 | 4 | 2
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Sondre Chrisitan Alexander | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2 | 2 | 0
Sluttføre testing/feilliste | Adam | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0
Brukeraksept (user acceptance) | Adam | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Sondre Chrisitan Alexander | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.5 | 2.5 | 1.5
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Sondre Chrisitan Alexander | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 6 | 6 | 0
Utrulling av løsning | Anita | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 0.5 | 0.5
Opplæring av brukere | Anita | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 0.5 | 0.5 | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Sondre Chrisitan | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0
Skrive sluttrapport | Adam | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 1.5 | 0.5
Sum |  |  |  | 39.75 | 53 | 17.75

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM