## Risikoplan
Risikoplan for | Gruppe 26
Risiki | Konsekvens (K) | Sannsynlighet (S) | Risikopoeng(R) | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Syk | 7 | 0.3 | 2,10 | Spise bra, være i form, tilpasse temperatur | Bli frisk, søke lege, holde kontakt, få hjelp fra andre fra gruppen
Tap av data | 10 | 0.1 | 1,00 | Backup | Ha backup(hvis ikke, så må gruppen starte på nytt)
Konflikt i gruppen | 5 | 0.4 | 2 | Kommunisere godt, være enig | Diskutere rolig, finne løsning på problemet
Faglig vanskligheter | 7 | 0.7 | 4,90 | Søke opp eller spørre noen for å lære | Lære seg å løse problemet
Feil arbeidsfordeling | 4 | 0.2 | 0.8 | Ikke bite av mer enn du kan tygge | Få andre til å hjelpe til
Tid | 7 | 0.5 | 3.5 | Jobbe med det viktigste, være realistiske | Være disiplinerte, fokusere på tid og avtaler
Gratispassasjerer | 8 | 0.1 | 0,80 | Ha arbeidsfordeling og har arbeid til alle | Gruppen snakker med personen og gir han arbeid, hvis ikke personen jobber snakker vi med Eivind
Prokrastinering | 5 | 0.3 | 1.5 | Disiplin | Motivere de til å jobbe
Systemer ikke fungerer | 8 | 0.2 | 1,60 | Bli kjent med systemet, vet hvordan det fungerer. | Prøve å løse systemet
Note on B4: eb: Meget kritisk for prosjektet=10 Uvesentlig=1
Note on C4: eb: Helt sikkert at det inntreffer=1 Helt usannsynlig=0
Note on D4: eb: Risiko med høyest risikopoeng skal prioriteres først. Benytt sorteringsfunkjonen i excel til å rangere de ulike risiki.